## Geral
Estimativa de Esforço do Projeto
Projeto: Retro Mall
Responsável: Gustavo,
Data: 06/06/2002
Versão original do documento
< Obs.: As instruções para uso da planilha encontram-se logo a baixo>
Resultado da Estimativa |  |  | Esforço por fases | Horas | %
Total de Pontos de Caso de Uso(tamanho) |  | 80 | Fase de Prospecção | 9.0606 | 3.775%
Pessoas/hora por RFS |  | 3 | Fase de Análise | 16.8569 | 7.024%
|  |  | Fase de Projeto | 4.2142 | 1.756%
|  |  | Fase de Planejamento | 25.2853 | 10.54%
|  |  | Fase de Desenvolvimento | 136.9622 | 57.07%
|  |  | Processo de Monitoramento e Controle | 25.7068 | 10.71%
|  |  | Fase de Fechamento | 8.4284 | 3.512%
|  |  | Processo Controle de mudanças | 13.4855 | 5.619%
|  |  | Total de horas do Projeto | 166 | 100%
Instruções para realizar a estimativa do Projeto:
1) Preencha a Planilha Atores indicando os atores(usuários do sistema) e a sua complexidade.
2) Preencha a Planilha RFS ou RFC indicando os Requisitos e quantidade de transações.
3) Preencha a Planilha Fatores, com os fatores de complexidade ambiental e técnicos do Projeto.
4) Após a execução dos passos anteriores, os resultados finais encontram-se na Planilha Geral.

## Atores
Atores do Projeto
| Complexidade do Ator |  | Peso |  | Qt. de Atores
| Simples |  | 1 |  | 0
| Médio |  | 2 |  | 1
| Complexo |  | 3 |  | 3
| Peso Total Atores |  | 11
|  | Atores |  | Complexidade
|  | Gerente |  | Complexo
|  | Funcionário |  | Complexo
|  | Fornecedor |  | Complexo
|  | Total |  | 9

## UC
Casos de Uso do Projeto
|  |  | Complexidade do RF |  | Peso | Qt. de UC
|  |  | Simples |  | 3 | 0
|  |  | Médio |  | 4 | 0
|  |  | Complexo |  | 5 | 16
|  |  | Peso Total UC |  | 80
ID | Nome do RFC ou RFS |  |  | Nro Entidades |  | Complexidade | Discriminar Transações(opcional)
[RFS01] | Cadastrar Funcionário |  |  | 10 |  | Complexo
[RFS02] | Editar Funcionário |  |  | 10 |  | Complexo
[RFS03] | Excluir Funcionário |  |  | 10 |  | Complexo
[RFS04] | Consultar Funcionário |  |  | 10 |  | Complexo
[RFS05] | Cadastrar Cliente |  |  | 8 |  | Complexo
[RFS06] | Editar Cliente |  |  | 8 |  | Complexo
[RFS07] | Excluir Cliente |  |  | 8 |  | Complexo
[RFS09] | Cadastrar Produto |  |  | 4 |  | Complexo
[RFS10] | Editar Produto |  |  | 4 |  | Complexo
[RFS11] | Excluir Produto |  |  | 4 |  | Complexo
[RFS12] |  | Emitir Relatório de Vendas |  | 2 |  | Complexo
[RFS13] | Cadastrar Produtos no Estoque |  |  | 3 |  | Complexo
[RFS14] | Consultar Estoque |  |  | 3 |  | Complexo
[RFS15] | Cadastrar o fornecedor |  |  | 3 |  | Complexo
[RFS16] | Editar Fornecedor |  |  | 5 |  | Complexo

## Fatores
Fatores de Complexidade
Influência Tecnológica
ID | Descrição | Peso | Influência
T01 | Sistemas Distribuídos | 2 | 0
T02 | Tempo de resposta | 1 | 2
T03 | Grau de escolaridade do usuário final | 1 | 2
T04 | Processamento interno complexo | 1 | 1
T05 | Reusabilidade do código em outras aplicações | 1 | 2
T06 | Facilidade de instalação | 0.5 | 5
T07 | Usabilidade (facilidade operacional) | 0.5 | 5
T08 | Portabilidade | 2 | 0
T09 | Facilidade de manutenção | 1 | 4
T10 | Concorrência | 1 | 2
T11 | Características especiais de segurança | 1 | 2
T12 | Acesso direto para terceiros | 1 | 1
T13 | Facilidades especiais de treinamento | 1 | 0
Fator de Complexidade Técnica | 0.81
Influência Ambiental
ID | Descrição |  |  | Peso | Influência
F01 | Familiaridade com o Processo de Desenvolvimento de Software |  |  | 1.5 | 2
F02 | Experiência na Aplicação |  |  | 0.5 | 0
F03 | Experiência em Programação Orientada a Objetos |  |  | 1 | 2
F04 | Capacidade do Líder de Projeto |  |  | 0.5 | 1
F05 | Motivação |  |  | 1 | 5
F06 | Requisitos estáveis |  |  | 2 | 5
F07 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  | -1 | 4
F08 | Dificuldade da Linguagem de Programação |  |  | -1 | 2
Fator de Complexidade Ambiental | 0.965

## Dados históricos
Base histórica de Projetos
Projetos | Tamanho | Horas Reais | Prospecção | Análise e Projeto | Planejamento | Desenvolvimento | Fechamento | Mon.Controle | Cont. Mud. | Produtividade
Projeto 01 | 190 | 324 | 10 | 30 | 25 | 200 | 10 | 25 | 24 | 1.7053
Projeto 02 | 130 | 239 | 8 | 45 | 30 | 100 | 10 | 30 | 16 | 1.8385
Projeto 03 | 140 | 324 | 12 | 20 | 32 | 200 | 12 | 32 | 16 | 2.3143
Projeto 04 | 125 | 252 | 13 | 5 | 33 | 150 | 8 | 35 | 8 | 2.016
Total de horas por fase |  | 1139 | 43 | 100 | 120 | 650 | 40 | 122 | 64
[8 empty] | Produtividade média |  | 10.0
% de esforço por fases |  |  | 3.775% | 8.78% | 10.54% | 57.07% | 3.512% | 10.71% | 5.619% | 100%